## Sheet1
Задача | Дата Начала | Дата завершения | Продолжительность работ, дни | Исполнитель | Статус
1.ТЗ | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 3 | Все | Сделано
1. График работы | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 3 | Панчиков Иван | Сделано
2 Образцы документов по ГОСТу | 2025-04-11 | 2025-05-19 | 38 | Панчиков Иван | Сделано
2.Проектирование по | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 10 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
2.1 Этапы выполнения функционального анализа | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 1 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
2.1.1 Составление организационной структуры | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
2.1.2 Моделирование диаграммы вариантов использования | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 3 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
2.1.3.1 Детализация бизнес процессов | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 4 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
2.1.3.2 Детализация функций с учетом основных задач, объектов, субъектов | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 5 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
2.1.4 Графическое представление функции | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 6 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
2.1.5 Анализ входной и выходной информации | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 7 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
2.2 Моделирование CASE-средствами и CASE-технологиями | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 8 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
2.3 Структурный анализ | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 10 | Михаил Холодков - Андрей Кочедыков | Сделано
3. Проектирование БД | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 10 | Андрей Кочедыков - Михаил Холодков | Сделано
3.1 Er-диаграмма | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 5 | Андрей Кочедыков - Михаил Холодков | Сделано
3.2 Процесс нормализации | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 8 | Андрей Кочедыков - Михаил Холодков | Сделано
3.3 Словарь данных | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 10 | Андрей Кочедыков - Михаил Холодков | Сделано
4.Разработка БД | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 10 | Андрей Кочедыков - Михаил Холодков | Сделано
4.1 Схема данных | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 3 | Андрей Кочедыков - Михаил Холодков | Сделано
4.2 Реализация запросов | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 10 | Андрей Кочедыков - Михаил Холодков | Сделано
4.3 Руководство пользователя | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 10 | Андрей Кочедыков - Михаил Холодков | Сделано
5. Проектирования и прототипирование пользовательского интерфейса | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 10 | все | Сделано
6. Тестирование пользовательского интерфейса | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 10 | Владислав Боев - Андрей Кочедыков | Сделано
6.1 Карта приложения | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 3 | Владислав Боев - Андрей Кочедыков | Сделано
6.2 Разработка чек-листа | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 10 | Владислав Боев - Андрей Кочедыков | Сделано
6.3 Разработка тест-кейсов | 2025-04-15 | 2025-04-25 | 10 | Владислав Боев - Андрей Кочедыков | Сделано